**广东技术师范学院馆藏品的清查及管理工作方案**

根据中共广东省纪委驻省教育厅纪检组《监察建议书》（粤纪驻教育函[2017]107号）文件的要求，结合我院目前馆藏品的实际管理情况，规范和完善我院馆藏品的管理，现对我院的馆藏品开展全面的普查清理工作，为了做好此项工作，制订具体的工作方案。

**一、成立我院馆藏品清查专项工作的领导小组**

学院于2017年9月27日成立专项工作领导小组，并制订清查工作方案。

组长：詹步强、潘自勉

副组长：彭湘凯

成员：刘荣军、周卫忠、刘颖悟、周雪虹、吴筱贞、李晓琼、曾鸿

**二、召开普查清理工作**部署**动员会**

2017年9月29日，组织文学与传媒学院、美术学院、图书馆、档案馆、校友会、保卫处、资产与实验室管理处等主要部门召开普查清理工作动员会，并部署具体工作。

**三、各单位开展自查。**

2017年9月29日-10月17日，各单位开展自查自纠的工作，深入排查存在的风险和漏洞，并于10月17日前上交《自查工作总结报告》（主要包括自查的情况，存在的问题，如何整改落实）和《藏品的汇总表》纸质版至605室，电子版发alina661123@qq.com邮箱。

**四、开展核查及整改工作。**

资产与实验室管理处牵头，组织文学与传媒学院、美术学院、图书馆、档案馆、校友会、保卫处等负责人及专家对各部门进行核实，并对存在的问题进行整改。

**五、上报学院藏品清理整改工作报告。**

资产与实验室管理处根据学院开展全面的自查自纠情况进行汇总，撰写藏品清理整改工作报告，于10月31日前上报中共广东省纪委驻省教育厅纪检组。

广东技术师范学院

2017年9月27日

附件：藏品的汇总表